## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Duy Khang | Vũ Thanh Lâm | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát về mô hình quản lí sinh viên | Tìm hiểu về danh sách liên kết | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-27
| Tìm hiểu về WINFORM | X | X | 2019-09-27 | 2019-10-04
Tiến hành xây dựng sản phẩm | Tiến hành cài đặt chương trình | X | X | 2019-10-04 | 2019-10-18
| Tham khảo ý kiến giảng viên |  |  | 2019-10-18
| Viết báo cáo | X | X | 2019-10-18
| Chuẩn bị trình chiếu Power point và thuyết trình | X | X | 2019-10-18 | 2019-11-01